Приложение к распоряжению

местной администрации Черекского

муниципального района

от  11.02.2022 г.  №  07-р

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности в 2021 г. образовательными учреждениями

Черекского  муниципального района за 3 квартал 2022 года

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Ш.Ш. Чеченова» г.п. Кашхатау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение показателей критерия «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы» | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Февраль 2022 г. |  |  | Уянаев М.Н. - директор Уянаева Ф.М.-зам.директора по УВР | Назначен ответственный за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Пр.№19/3 от 01.02.2022г.) |  | Февраль 2022г |
|  | Провести мониторинг сайта школы. По итогам представить информацию руководителю школы. | Февраль 2022 г. |  |  | Уянаева Ф.М.-зам.директора по УВР Башиева А.М.-пед.доп.обр. | Проведен мониторинг сайта школы (Пр.№19/2 от 01.02.2022г.). Справка по итогам представлена руководителю школы. |  | Февраль 2022 г |
| 2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание комфортных условий для маломобильных граждан | Создать комфортную зону отдыха (ожидания) с соответствующим оборудованием | Октябрь 2022 г. |  |  | Уянаев М.Н. - директор Кумыков А.А.-зам.по хоз. | Создана зона отдыха(ожида-ния) в фойе школы |  | Август 2022г. |
|  | Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений | Октябрь 2022 г. |  |  | Кумыков А.А.-зам.по хоз. |  |  |  |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание доступной среды для маломобильных граждан | Назначить ответственного (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи | Март 2022 г. |  |  | Уянаева Ф.М.-зам.директора по УВР | Издан приказ (Пр.№34/3 от 01.03.2022г.)о назначении ответственного за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи |  | Март 2022г. |
|  | При необходимости заключить договор с дефектологом по оказанию содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика | При необходимости |  |  | Уянаев М.Н.-директор Уянаева Ф.М.-зам.директора по УВР | В 1,2,3,4 кварталах 2022 года необходимости заключения договора с дефектологом не было. |  | В 2022 году необходимости заключения договора с дефектологом не было. |
|  | Создать специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Август 2022 г. |  |  | Уянаев М.Н. - директор Кумыков А.А.-зав.хоз. | Выделено и оборудовано специальное помещение |  | Август 2022г. |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение специализированных тренингов с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов | Ежеквар-тально |  |  | Темукуева А.Х. -психолог | В соотв. с Пр.№34/4от 01.03.2022г. проведены тренинги с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов |  | Март 2022г. Сентябрь 2022г. |
|  | Издание приказа о назначении ответственного по проведению тренингов с педагогами и утверждению тематических мероприятий по проведению тренингов педагогов | Февраль 2022г. |  |  | Уянаева Ф.М.-зам.директора по УВР Темукуева А.Х. -психолог | Приказ о назначении ответственного по проведению тренингов с педагогами (Пр.№19/1 от 01.02.2022г.) |  | Февраль 2022г. |
|  | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников | По графику |  |  | Уянаева Ф.М.-зам.директора по УВР | 31 педагогов прошли курсы повышения квалификации |  | Сентябрь 2022 |
|  | Обеспечить участие педагогов в вебинарах, круглых столах, сетевых сообществах | Постоянно |  |  | Уянаева Ф.М.-зам.директора по УВР | постоянно |  | В течение года |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки обучающихся | Проведение анкетирования (опрос) среди получателей образовательных услуг | Апрель 2022 г. Октябрь 2022 г. |  |  | Уянаев М.Н. - директор, Уянаева Ф.М.- зам. директора по УВР, Хохонаева З.Т.- зам.директора по ВР | Проведено анкетирование 15.04.2022г. |  | Апрель 2022г. |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Обсуждение и подведение итогов результатов опроса на заседании педагогического совета школы | Май 2022 г. Ноябрь 2022 г. |  |  | Уянаев М.Н. - директор, Уянаева Ф.М.-зам.директора по УВР | На заседании пед.совета 23.05.2022г.подве дены итоги |  | Май 2022г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. К.Б. Мечиева» с.п. Безенги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение показателей критерия «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы» | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  | Февраль 2022 г. |  | Хапаев Т.К.-директор Рахаева Л.С.- зам.директора по УВР |  | Назначен ответственный за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Пр.№ 14от 07.02.2022) | Февраль 2022 г. |
|  | Провести мониторинг сайта школы. По итогам представить информацию руководителю школы. |  | Февраль 2022 г. |  | Рахаева А.Р.- зам.директора по ВР |  | Проведен мониторинг сайта школы . Справка по итогам представлена руководителю | Февраль 2022 г. |
| 2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание комфортных условий для маломобильных граждан | Издание приказа о назначении ответственного по обеспечению доступности для инвалидов |  | Февраль 2022 г. |  | Рахаева Л.С.- зам.директора по УВР |  | Назначен ответственный по обеспечению доступности инвалидам (Пр.№ 15от 09.02.2022) | Февраль 2022 г. |
|  | - Создать комфортную зону отдыха (ожидания) с соответствующим оборудованием |  | Август 2022 г. |  | Хапаев Т.К.-директор Рахаев Н.Т.-зам.по хоз-ву |  | Создана зона отдыха(ожида-ния) в фойе школы | Август 2022г. |
|  | - Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений |  | Октябрь 2022 г. |  | Хапаев Т.К.-директор Рахаев Н.Т.-зам.по хоз-ву |  | Обеспечен доступ для маломобильных групп в санит.-гигиенические помещения | Сентябрь, |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 | Установка и упорядочение знаковых средств отображения информации для инвалидов |  | Август 2022 г. |  | Хапаев Т.К.-директор Рахаева А.Р.- зам. директора по ВР |  | Установлены знаки для инвалидов | Август-сентябрь 2022г. |
|  | Прохождение бюджетных курсов повышения квалификации |  | По плану |  | Рахаева Л.С.-Зам.директора по УВР |  | 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации | Сентябрь 2022г. |
|  | При необходимости заключить договор с дефектологом по оказанию содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика |  | При возникновении необходимости |  | Хапаев Т.К.-директор Рахаева Л.С.- зам. директора по УВР |  | В 1,2,3 кварталах 2022 года необходимости заключения договора с дефектологом не было. | За 2022 год необходимости заключения договора с дефектологом не было. |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение специализированных тренингов с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов |  | Ежеквартально |  | Хапаева А.М.-психолог |  | 01.04.2022г. проведены тренинги с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов | Апрель 2022г. сентябрь 2022г. |
|  |  |  |  |  |  |  | В сентябре проведено мероприятие с элементами игры «Эмоциональное выгорание педагога» |  |
|  | Издание приказа о назначении ответственного по проведению тренингов с педагогами и утверждению тематических мероприятий по проведению тренингов педагогов |  | Февраль 2022г. |  | Рахаева Л.С. – зам. директора по УВР |  | Назначен ответственный по проведению тренингов с педагогами (Пр. №12от 07.02.2022) | Февраль 2022г. |
|  | Обеспечить прохождения курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников |  | По графику |  | Рахаева Л.С. – зам. директора по УВР |  | 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации | Сентябрь 2022г. |
|  | Обеспечить участие педагогов в вебинарах, круглых столах, сетевых сообществах |  | Постоянно |  | Рахаева Л.С. – зам. директора по УВР |  | Педагоги участвуют в вебинарах, семинарах | В течение 2022 года |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение анкетирования (опрос) среди получателей образовательных услуг |  | Апрель 2022 г. Октябрь 2022 г. |  | Хапаев Т.К.-директор Рахаева Л.С.-зам.директора по УВР |  | Проведено анкетирование среди родителей и учащихся в апреле 2022г. | Апрель 2022г. |
|  | Обсуждение и подведение итогов на заседании педагогического совета школы |  | Май 2022 г. Ноябрь 2022 г. |  | Хапаев Т.К.-директор Рахаева Л.С.-зам.директора по УВР |  | Подведены итоги на заседании пед.совета школы | Май 2022г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Х.К. Черкесова» с.п. Жемтала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет» | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  | Февраль 2022 г. |  | Маммеева А.М.-директор Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | Назначен ответственный за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Приказ №214 От 02.09.2021г | Февраль 2022 г. |
|  | Провести мониторинг сайта школы. По итогам представить информацию руководителю школы |  | Февраль 2022 г. |  | Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | Проведен мониторинг сайта школы (Пр.№37/1 от 28.02.2022г.). Справка по итогам представлена руководителю | Февраль 2022 г. |
|  | Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта |  | Март 2022 г. |  | Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | Обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта https://zhemtalasosh1.edu07.ru/ | Март 2022 г. |
| 2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | Прохождение курсов повышения квалификации |  | По плану |  | Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | 21 педагог прошли курсы повышения квалификации | 2022г |
|  | - Создать комфортную зону отдыха (ожидания) с соответствующим оборудованием |  | Август 2022 г. |  | Маммеева А.М.-директор Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | Обустроена и оборудована зона ожидания в фойе школы | Август 2022г. |
|  | - Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений |  | Август 2022 г. |  | Маммеева А.М.- и.о. директора Вологиров Х.А.- зам.по хоз. |  | Обеспечено Приказ № 159/1 от 23.08.2022г | Август 2022г. |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 | Назначить ответственного (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи |  | Март 2022 г. |  | Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | Приказ №53 от 21.03.22г о назначении ответственного за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи | Март 2022 г. |
|  | При необходимости заключить договор с дефектологом по оказанию содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика |  | При необходимости |  | Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | В 1,2,3,4 кварталах 2022 года необходимости заключения договора с дефектологом не было. | В 2022 году необходимости заключения договора с дефектологом не было |
|  | - Создать специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации |  | Август 2022 г. |  | Маммеева А.М.- и.о. директора Вологиров Х.А.- зам.по хоз. |  | - | Ввиду затруднения с материальным обеспечениемзапланировано на 2023г. |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Утвердить план проведения специализированных тренингов с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания |  | Ежеквар-тально |  | Вологирова Э.Х.- педагог-психолог |  | Утвержден план проведения специализированных тренингов с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания Проведено 15.03.2022г. Приказ от 29.09.2022г. №235 | Март 2022г |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведено в соответствии с Приказом № 235 от 29.09.2022г. | Сентябрь 2022г. |
|  | Издание приказа о назначении ответственного по проведению тренингов с педагогами и утверждению тематических мероприятий по проведению тренингов педагогов |  | Февраль 2022г. |  | Дохова М.Х. – зам. директора по УВР |  | Приказ №34/1 от 25.02.2022г. о назначении ответственного по проведению тренингов с педагогами | Февраль 2022г. |
|  | Обеспечить прохождения курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников |  | По графику |  | Дохова М.Х. – зам. директора по УВР |  | В течение года 21 педагог прошли курсы повышения квалификации | 2022 г. |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение анкетирования (опрос) среди получателей образовательных услуг |  | Май 2022 г. Ноябрь 2022 г. |  | Маммеева А.М.- и.о. директора Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | Проведено анкетирование учащихся и родителей Приказ № 109/1 от 08.06.2022г. | Май 2022г. |
|  |  |  |  |  |  |  | Приказ № 288/1 от 28.11.2022 | Ноябрь 2022г. |
|  | Обсуждение и подведение итогов на заседании педагогического совета школы |  | Май 2022 г. Ноябрь 2022 г. |  | Маммеева А.М.- и.о. директора Дохова М.Х.- зам. директора по УВР |  | Подведены итоги на заседании пед.совета школы Протокол пед. совета № 8 от 28.05.2022г. | Май 2022г. |
| Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Жемтала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет» | Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. |  | Март 2022 г. |  | Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР |  | Обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. | Март 2022г. |
|  | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  | Февраль 2022 г. |  | Кудаева Д.Х-директор Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР |  | Приказ № 8 от 14.02. 2022г. о назначении ответственного за содержание и ведение сайта школы - | Февраль 2022 г. |
|  | Провести мониторинг сайта школы. По итогам представить информацию руководителю школы |  | Февраль 2022 г. |  | Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР |  | Проведен мониторинг сайта школы. По итогам представлена информация руководителю школы | Февраль 2022 г. |
| 2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг. | Издание приказа о назначении ответственного лица по обеспечению создания комфортных условий для маломобильных граждан |  | Февраль 2022г. |  | Губжокова С.Н. – зам. директора по ВР |  | Приказ № 14/6 от 28.02.2022г. | Февраль 2022 г. |
|  | Создать комфортную зону отдыха (ожидания) с соответствующим оборудованием |  | Август 2022 г. |  | Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР |  | Зона отдыха (ожидания)создана | Август-сентябрь 2022г. |
|  | Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений |  | Август 2022 г. |  | Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР |  | Доступность сан.-гиг. помещений обеспечена | Август 2022г. |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актулизированная редакция СНиП 35-01-200 | Назначить ответственного (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи |  | Март 2022 г. |  | Кудаева Д.Х.-директор |  | Приказ № 17 от 17.03.2022г. | Февраль 2022 г. |
|  | При необходимости заключить договор с дефектологом по оказанию содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика |  | При необходимости |  | Губжокова С. Н. – зам. директора по ВР |  | В 1,2,3 ,4 кварталах 2022г. необходимости услуг сурдопереводчика не возникало. | В 2022 году необходимости заключения договора с дефектологом не было |
|  | - Создать специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации |  | Август 2022 г. |  | Кудаева Д.Х.-директор Гоплачев В.А.-зав.хоз. |  | Создано специальное оборудованное помещение | Сентябрь 2022г. |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Утвердить план проведения специализированных тренингов с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания |  | Март 2022 г. |  | Бахова А. А. – психолог |  | Утверждено приказом №18 от 18.03.2022г. | Март 2022 г. |
|  | Назначение ответственного по проведению тренингов с педагогами и подведению итогов |  | Февраль 2022 г. |  | Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР |  | Приказ № 8/1 от 14.02.2022г. | Февраль 2022 г. |
|  | Обеспечить прохождения курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников |  | По графику |  | Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР |  | Обеспечено | 2022г. |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение анкетирования (опрос) среди получателей образовательных услуг |  | Май 2022 г. Ноябрь 2022 г. |  | Кудаева Д.Х.-директор Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР Губжокова С. Н. – зам. директора по ВР |  | Проведено анкетирование учащихся и родителей 26.05.2022г | Май 2022г. |
|  | Обеспечить обсуждение и подведение итогов опроса на заседании педагогического совета школы |  | Май 2022 г. Ноябрь 2022 г. |  | Кудаева Д.Х.-директор Дохова Ф. А. – зам. директора по УВР Губжокова С. Н. – зам. директора по ВР |  | Подведены итоги на заседании пед.совета школы Протокол № 8 31.05.2022г. | Май 2022г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Карасу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий открытости и доступности информации в сети Интернет | Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. |  | Март 2022 г. |  | Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | Обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. Февраль-март 2022г. | Март 2022г. |
|  | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  | Февраль 2022 г. |  | Айшаев М.М.- директор |  | Февраль 2022г. | Февраль 2022 г. |
|  | Провести мониторинг сайта школы. По итогам представить информацию руководителю школы |  | Февраль 2022 г. |  | Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | Проведен мониторинг сайта школы Справка по итогам представлена руководителю | Февраль 2022 г. |
| 2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | Прохождение курсов повышения квалификации |  | По плану |  | Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации в т.ч.с учетом введения ФГОС ОВЗ | В течение 2022 года |
|  | Создать комфортную зону отдыха (ожидания) с соответствующим оборудованием |  | Август 2022 г. |  | Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | Создана комфортная зона ожидания в фойе школы | Август 2022г. |
|  | Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений |  | Август 2022 г. |  | Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | обеспечена | Август 2022г. |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с требованиям СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Назначить ответственного (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи |  |  | Март 2022 г. | Айшаев М.М.- директор Шаваев Р.Ш.- зав.хоз. |  | Назначен ответственный за осуществл.сопров.инвалидов в здании школы Приказ № 21/1 от 09.03.2022г | Март 2022 г. |
|  | При необходимости заключить договор с дефектологом по оказанию содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика |  |  | При необходимости | Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | В 1,2,3,4 кварталах 2022г. необходимости услуг сурдопереводчика не возникало | В 2022 году необходимости заключения договора с дефектологом не было |
|  | Создать специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации |  |  | Август 2022 г. | Айшаев М.М.- директор Шаваев Р.Ш.- зав.хоз. |  | подготовлено санитарно-гигиеническое помещение | Август-сентябрь 2022г. |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение специализированных тренингов с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов |  |  | Ежеквар-тально | Жабоева Р.М.- педагог-психолог |  | Проведены тренинги с педагогами ОУ: 08.04.2022г. 15.09.2022г. | Апрель 2022г. Сентябрь 2022г. |
|  | Издание приказа о назначении ответственного по проведению тренингов с педагогами и утверждению тематических мероприятий по проведению тренингов педагогов |  |  | Февраль 2022 г. | Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | Приказом по ОУ назначена Жабоева Р.М. | Февраль 2022 г. |
|  | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников |  |  | По графику | Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации в т.ч.с учетом введения ФГОС ОВЗ | 2022г |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение анкетирования (опрос) среди получателей образовательных услуг |  |  | Май 2022 г. Октябрь 2022 г. | Айшаев М.М.-директор Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | Проведено анкетирование среди родителей и учащихся: 16.05.2022г. | Май 2022г. |
|  | Обеспечить обсуждение и подведение итогов опроса на заседании педагогического совета школы |  |  | Май 2022 г. Октябрь 2022 г. | Айшаев М.М.-директор Гергокова Л.Ю.- зам. директора по УВР |  | Подведены итоги на пед.совете школы Протокол №5 от 22.05.2022г. | Май 2022г. . |