4

УТВЕРЖДЕН

распоряжением местной администрации

Черекского муниципального района

от 08.02.2021 г. № 04-р

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020г.

в Черекском муниципальном районе за 4 квартал 2021 год

| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.А.Т.Кучмезовас.п.Герпегеж» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на сайте согласно пр.№831 «О требованиях к сайту» от 14.08.2020 г. | Поработать с сайтом. Привести в соответствие с пр. №831 от 14.08.2020 г. Обеспечить возможность получения информации с помощью поисковой системы официального сайта | Февраль 2021 г. | Заникоева И.А. технический специалист | Структура сайта приведена в порядок в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831 | Февраль 2021г. Сентябрь 2021г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Комфортность предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | Оформление и обновление стенда с полным пакетом документов образовательной организации | Ежеквартально | Кучмезова М.Х., и.о. зам.директора по УВР | Обновлен стенд с полным пакетом документов; Обновлена информация на стенде «Готовимся к ГИА» | Октябрь 2021г Декабрь 2021г |
|  | информация об оказываемых услугах | Ежеквартально | Кучмезова М.Х, и.о.зам.директора по УВР | Обновлена информация об оказываемых услугах на стенде и на сайте ОО. | Февраль 2021г Октябрь 2021г |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 | Перенос пандуса к другому входу в школу, где угол подъема значительно меньше и безопаснее для инвалидов | Декабрь 2021 г. | Бозиев Х.Б., директор | Пандус перенесен к другому входу в школу Приобретение инвалидного кресла | Декабрь 2021г Октябрь 2021г |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Профилактика профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Участие в семинарах и вебинарах по эмоциональному выгоранию; | Ежеквартально | Кучмезова М.Х., и.о.заместителя директора по УВР, СозаеваЛ.П., заместитель директора по ВР | 10 педагогов прошли курсы по профилактике эмоционального выгорания | Февраль 2021г |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации | Ежеквартально | КучмезоваМ.Х.., и.о.заместителя директора по УВР, СозаеваЛ.П., заместитель директора по ВР | 2 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе: «Школа современного учителя. Русский язык»; 2 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе: «Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации и как родному языку в поликультурной и монокультурной образовательной среде (уровень среднего общего образования)»; 6 педагогов проходят курсы повышения квалификации по предметным областям с начала октября до конца декабря 2021г | Сентябрь – Декабрь - 2021г Декабрь – 2021г Октябрь – декабрь 2021г |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Условия оказания образовательных услуг | Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки обучающихся | Весь период | БозиевХ.Б., директор | ВШК (еженедельные диагностические контрольные работы в младших классах; ежемесячный мониторинг знаний в 5-11 кл.; участие в различных очных и заочных олимпиадах, конкурсах и онлайн-уроках | Весь период. Назначены ответственные педагоги, утвержден график проведения мониторинг знаний |
|  | назначить ответственное лицо за проведение НОКО | январь 2021 г. | Бозиев Х.Б., директор | Назначить и.о.зам. директора по УВР Кучмезову М.Х. ответственной за проведение НОКО | Пр.№06 от 26.01.2021г. |
| Муниципальнле казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Абаевас.п. Верхняя Балкария |  |  |  |  |  |
| - Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на сайте согласно пр.№831 «О требованиях к сайту.» от 14.08.2020 г. | Поработать с сайтом. Привести в соответствие с пр. № 831 от 14.08.2020 г. Обеспечить возможность получения информации о МКОУ СОШ № 2 им М. Абаевас.п. Верхняя Балкария с помощью поисковой системы официального сайта | Февраль -март 2021 г. | Занибекова М.Р., учитель информатики | Структура сайта приведена в порядок в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831 | Февраль 2021г |
|  | разместить на сайт о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг | Февраль -март 2021 г. | Занибекова М.Р., учитель информатики | Размещена на сайте и на информационном стенде | Февраль 2021г. |
|  | разместить раздел «Часто задаваемые вопросы» | Февраль -март 2021 г. | Занибекова М.Р., учитель информатики | Создан раздел «Часто задаваемые вопросы» | Февраль 2021г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Комфортность предоставления услуг | Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | Август 2021 г. | Гузоева Ж.К., заместитель директора по УВР | Обновлена информация об оказываемых услугах на стенде и на сайте ОО. | Февраль 2021г |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 | Обеспечить создание условий для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями СП59.13330.2016 установить пандус | Февраль 2021 г. | Гузоева Ж.К., заместитель директора по УВР, Забакова Ж.М., соцпедагог | Исполнено. Установили пандус. | Февраль 2021г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| критерий доброжелательности, вежливости работников организации | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации | Ежеквартально | Гузоева Ж.К., заместитель директора по УВР | 23 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе «Профилактика инфекционных заболеваний. Актуальные вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции covid -19 4 педагогов – по программе «Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, технологии». | Февраль 2021 |
|  | проведение семинаров и обучающих мероприятий для педагогов | В течение года | Гузоева Ж.К., заместитель директора по УВР | Работа по темам самообразования, участие в семинарах муниципального и регионального уровня. | По плану |
|  | назначить ответственное лицо по организации и проведения НОКО | Март 2021 г. | Гузоева Ж.К., заместитель директора по УВР | Назначить и.о. зам. директора по УВР Гузоеву Ж.К. ответственной за проведение НОКО | Пр.№06 от 26.01.2021г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания услуг (изучить потребность) | Обеспечить для инвалидов условия доступности: | В течение года | Гузоева Ж.К., заместитель директора по УВР | Размещение на сайте школы и стендах в ОУ информации о созданий условий для организации обучения и воспитания детей с ОВЗ | Ноябрь 2021г. |
|  | установка пандусов | В течение года | Гузоева Ж.К., заместитель директора по УВР | Исполнено. Установили пандус. | Февраль 2021г. |
|  | дублирование надписей для инвалидов знаков и надписей рельефно-точечным шрифтом Брайля | В течение года | Гузоева Ж.К., заместитель директора по УВР | Исполнено. У входа повесили рельефно-точечный шрифт Брайля для инвалидов | Февраль 2021г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. МухажираУммаевас.п. Верхняя Балкария» |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на сайте согласно пр.№831 «О требованиях к сайту» от 14.08.2020г. | Поработать с сайтом. Привести в соответствие с пр. № 831 от 14.08.2020 г. Обеспечить возможность получения информации о МКОУ СОШ № 1 им, М. Уммаевас.п. Верхняя Балкария с помощью поисковой системы официального сайта | Февраль 2021 г. | Циканова Р.А. зам. директора по УВР | Структура сайта приведена в порядок в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831 | Февраль 2021г |
|  | назначить ответственное лицо за проведение НОКО | Февраль 2021 г. | Циканова Р.А. зам. директора по УВР | Назначить и.о. зам. директора по УВР Циканову Р.А. ответственной за проведение НОКО | Пр.№1 от 11.01.2021г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 | Оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами). | Сентябрь 2021 г. | Таукенов А.А., директор, Мусуков А.М., завхоз | Не предусмотрено техническим заданием МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария. | Данный объект включен в программу по капитальному ремонту, где будут устранены все выявленные нарушения. |
|  | Обеспечить оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | Сентябрь 2021 г. | Таукенов А.А., директор, Мусуков А.М., завхоз | Не предусмотрено техническим заданием МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария. | Данный объект включен в программу по капитальному ремонту, где будут устранены все выявленные нарушения. |
|  | Оборудовать лестничные проемы адаптированными поручнями | Сентябрь 2021 г. | Таукенов А.А., директор, Мусуков А.М., завхоз | Не предусмотрено техническим заданием МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария. | Данный объект включен в программу по капитальному ремонту, где запланировано устранение выявленных нарушений |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг (изучить потребность). | Организация и проведение анкетирования на официальном сайте | Ежеквартлаьно | ЦикановаР.А.з ам. директора по УВР Темукуева Р.А., зам. директора по ВР Классные руководители, социальный педагог | Получение сведений об удовлетворенности условиями оказания услуг. Проведение анонимного анкетирования на официальном сайте школы | Январь- март 2021 г. |
|  | Проведение родительского всеобуча, родительского собрания. | Ежеквартлаьно | ЦикановаР.А.зам. директора по УВР Темукуева Р.А., зам. директора по ВР Классные руководители, социальный педагог | В классах проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча. Было проведено 2 родительских собрания по темам: «Третьеклассники» и «Влияние семьи на ребёнка» | Январь- март 2021 г. |
|  | актуализация информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте | Ежеквартально | ЦикановаР.А.зам. директора по УВР Темукуева Р.А., зам. директора по ВР | На официальном сайте создана ссылка для анкетирования граждан, работа по повышению уровня комфортности оказания услуг с учетом замечаний. | Январь- март 2021 г. |
|  | организовать возможность внесения предложений, направленных на улучшение работы организаций: по телефону; по электронной почте | Ежеквартально | Циканова Р.А. зам. директора по УВР Темукуева Р.А., зам. директора по ВР Классные руководители, социальный педагог | Обеспечено взаимодействие с получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, на сайте школы функционирует родительский форум | Январь- март 2021 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Чубакова А.Р. с. п. В. Жемтала» |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на сайте согласно пр.№ 831 «О требованиях к сайту» от 14.08.2020 г. | Поработать с сайтом. Привести в соответствие с пр. №8 31 от 14.08.2020 г. Обеспечить возможность получения с помощью поисковой системы официального сайта | Февраль 2021 г. | Мусуков Х.Х., учитель информатики | Наличие на официальном сайте школы достоверной информации о деятельности ОУ | Постоянно |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Комфортность предоставления услуг | Улучшить условия оказания образовательных услуг. | Февраль 2021 г. | Атабиева Ф.В., заместитель директора по УВР | Усиление контроля за выполнением требований СанПин по охране и укреплению здоровья обучающихся. | Февраль 2021г. |
|  | обеспечить условия комфортного пребывания в соответствии с потребностями получателей услуг- | 31.12.2021 г. | Кудаев М.А., и.о. директора | Обновление материально-технической базы, приобретение оборудования для пищеблока. | Февраль 2021г. Декабрь 2021г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствии с СП 59.13330.2016 | Изучение СП 59.13330.2016 для создания условий для инвалидов и лиц с ОВЗ. | 31.12.2021 г. | Атабиева Ф.В., заместитель директора по УВР, Озюкова Л.С., соцпедагог | Размещение на сайте школы и стендах в ОУ информации о созданий условий для организации обучения и воспитания детей с ОВЗ | Март 2021г. Сентябрь 2021г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| критерий доброжелательности, вежливости работников организации | Создание условий для прохождения повышения квалификации педагогов | Ежеквартально | Атабиева Ф.В., заместитель директора по УВР | Участие педагогов школы в вебинарах, прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками ОУ. | Постоянно |
|  | проведение семинаров и методических мероприятий для педагогов | Ежеквартально | Атабиева Ф.В., заместитель директора по УВР | Работа по темам самообразования, участие в семинарах муниципального и регионального уровня. | По плану 2021 г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания услуг (изучить потребность) | Проведение анкетирования (опроса) получателей услуг | Один раз в полугодие | Атабиева Ф.В., заместитель директора по УВР | Проводится работа по созданию положительного имиджа учреждения, повышению качества образовательных услуг, регулярное обновление информации о школе на официальном сайте, на страничке Instagram. | Февраль 2021г. Ноябрь 2021г. |
|  | проведение родительских собраний и всеобуча с отчетом по проведению НОКО | Один раз в полугодие | Атабиева Ф.В., заместитель директора по УВР | Обеспечено включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах. | Март 2021г. Октябрь 2021г. |
|  | назначение ответственного лица по организации и проведения НОКО | Март 2021 г. | Атабиева Ф.В., заместитель директора по УВР | Ответственным лицом за проведение НОКО назначена зам. директора по УВР – Атабиева Ф.В. | Приказ № 2/Б от 11.01.2021 г. |
| Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. О.М. Отарова» с.л. Кашхатау |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на сайте согласно пр.№831 «О требованиях к сайту» от 14.08.2020 г. | Обеспечить содержание сайта в соответствие с пр. №831 от 14.08.2020 г. | Март 2021 г. | Сарова Н.С., преподаватель ДШИ | Запланированная работа выполнена. Работа с сайтом продолжается. | Систематически |
|  | Обеспечить возможность получения информации о ДШИ с помощью поисковой системы официального сайта | Март 2021 г. | Сарова Н.С., преподаватель ДШИ | Получение информации о ДШИ с помощью поисковой системы обеспечена. | 30.09.2021г. 31.12.2021г. |
|  | разместить информацию о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг | Март 2021 г. | Сарова Н.С., преподаватель ДШИ | Размещена на сайте и на информационном стенде | 11.02. 2021г. |
|  | создать раздел сайта «Часто задаваемые вопросы» | Март 2021 г. | Сарова Н.С., преподаватель ДШИ | Создан раздел «Часто задаваемые вопросы» Работа с сайтом продолжается. | 11.03. 2021г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Изучение СП 59.13330.2016 для создания условий для инвалидов и лиц с ОВЗ | Август 2021 г. | Керменова Ф.К., директор | Сделали поручни | август 2021 г. |
|  | обеспечить дублирование надписей, знаков и другой информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Август 2021 г. | Керменова Ф.К., директор | Сделали навигатор движения по кабинетам. | август 2021 г. |
|  | обеспечить доступность для маломобильных граждан (пандус, или доступ в здание) | Август 2021 г. | Керменова Ф.К., директор | При входе в здание имеется пандус. | август 2021 г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания услуг (изучить потребность) | Провести анкетирование (опрос) получателей услуг | Один раз в полугодие | Керменова Ф.К., директор | Проводится работа по созданию положительного имиджа учреждения, повышению качества образовательных услуг, регулярное обновление информации о школе на официальном сайте. | май 2021г. |
|  | проведение родительских собраний, родительских комитетов по итогам проведения НОКО | Один раз в полугодие | Керменова Ф.К., директор | Обеспечено включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах. | 27.04.2021 г. |