ИНФОРМАЦИЯ

о реализации, утвержденных планов по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения

в 2019 году независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями

4 квартал 2020г.

Черекский муниципальный район

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени М.К. Атабиева с.п. Жемтала» |  |  |  |  |  |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Не возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | Открытие вакантной должности сурдопереводчика (тифлопереводчика) | до 01.09.2020г. | Директор, Кудаева Джульета Хасановна |  | Заключен договр | 01.09.2020г. |
| Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. Р.А. Батчаевой с.п. Бабугент» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Информация о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе | Разместить на сайте информацию о количестве вакантных мест для приема(перевода) по каждой образовательной программе | 01.04.2020 | Татарканова М. |  | Исполнено | 01.04.2020 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечение доступности услуг для маломобильных граждан и лиц с ОВЗ в частности наличие сменных кресел-колясок. | Обеспечить наличие сменных кресел-колясок. | Август 2020 г. | Директор, Мокаев Д.Х. |  |  | 01.09.2020 г. |
| Не дублирование для инвалидов по слуху зрительной и звуковой информации, дублирование надписей и иных знаков и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху зрительной и звуковой информации, дублирование надписей и иных знаков и графической информации выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Июль 2020 г. | Директор, Мокаев Д.Х. |  |  | 01.12.2020 г. |
| Не возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | Открытие вакантной должности сурдопереводчика (тифлопереводчика) | 01.09.2020г. | Директор, Мокаев Д.Х. |  |  | 01.12.2020 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им. Братьев Кубати и Кабарда Кардановых с.п. Аушигер " |  |  |  |  |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Не дублируется для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информация | Обеспечение дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | До 01.10.2020г. | Л.Д. Бадзова |  | Исполнено | 01.10.2020 г. |
| Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Установка надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | До 01.10.2020г. | Л.Д. Бадзова |  |  | 01.10.2020 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Услуги сурдопереводчика (тифлопереводчика) инвалидам по слуху и зрению не предоставляются | - | До 01.10.2020г. | Л.Д. Бадзова |  | Заключен договор | 01.10.2020 г. |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Б.К. Утижева с.п. Зарагиж» |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | Открытие вакантной должности сурдопереводчика (тифлопереводчика) | До 01.09.2020г. | Директор, Афаунова Арина Руслановна |  | Заключен договро о выполнении услуги сурдопереводчика | 01.09.2020 г. |
| Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества» |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Создание комфортной зоны отдыха, оборудованной соответствующей мебелью | До 01.12.2020 | М.М.Жубоева |  | Исполнено | 01.12.2020 г. |
| Отсутствие услуг для маломобильных граждан и лиц с ОВЗ | Обеспечение наличия в помещении и на прилегающей к ней территории: -оборудованной входной группы пандусом; -поручнями; -специально оборудованным санитарно-гигиеническим помещением | До 01.12.2020 | М.М.Жубоева |  |  | 01.12.2020 г. |
| Не дублируется для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информация | Обеспечение дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | До 01.12.2020г. | М.М.Жубоева |  |  | 01.12.2020 г. |
| Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Установка надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | До 01.12.2020г. | М.М.Жубоева |  |  | 01.12.2020 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Услуги сурдопереводчика (тифлопереводчика) инвалидам по слуху и зрению не предоставляются | - | До 01.12.2020г. | М.М.Жубоева |  | Заключен договор | 01.09.2020 г. |